| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2026 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026

của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Thực hiện Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công (sau đây gọi là Nghị quyết) và Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công (sau đây gọi là Quyết định). Để triển khai Nghị quyết và Quyết định được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết và Quyết định trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị quyết và Quyết định. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các Sở, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị quyết và Quyết định.

c) Triển khai thí điểm chế định luật sư công trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu sử dụng luật sư công và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương; bảo đảm đúng quy định của Nghị quyết, Quyết định và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; xác định rõ thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, báo cáo.

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

d) Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và năm 2027.

- Sản phẩm: Tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn; hội nghị/lớp tập huấn hoặc hình thức tuyên truyền phù hợp được thực hiện.

2. Xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Riêng đối với Kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 6/2026.

- Sản phẩm: Văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện thí điểm gửi cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Rà soát nhu cầu, tiêu chuẩn và nguồn nhân lực để bố trí, tuyển dụng luật sư công

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong đó rà soát nhu cầu và nguồn lực bắt đầu từ tháng 6/2026; đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và tuyển dụng bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2026.

- Sản phẩm: Kết quả rà soát và văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi đến Bộ Tư pháp.

4. Phối hợp cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư cho luật sư công

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị sử dụng luật sư công.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bắt đầu từ tháng 10 năm 2026.

- Sản phẩm: Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi đến Bộ Tư pháp.

5. Thực hiện thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh và cấp Thẻ luật sư cho luật sư công

5.1. Gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bắt đầu từ tháng 10 năm 2026.

- Sản phẩm: Quyết định gia nhập Đoàn Luật sư của luật sư công.

5.2. Phối hợp thực hiện Cấp Thẻ luật sư cho luật sư công.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bắt đầu từ tháng 10 năm 2026.

- Sản phẩm: Thẻ được cấp cho luật sư công.

6. Lập, quản lý danh sách luật sư công và giới thiệu luật sư công khi được đề nghị

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bắt đầu từ tháng 10 năm 2026.

- Sản phẩm: Danh sách luật sư công; văn bản giới thiệu luật sư công được ban hành sau khi có đề nghị.

7. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho luật sư công

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo chương trình bồi dưỡng chuyên môn của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Danh sách luật sư công tham gia bồi dưỡng.

8. Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2026/QH16

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng/lần.

- Sản phẩm: Báo cáo của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp; báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp.

9. Phối hợp thực hiện khảo sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Sản phẩm: Báo cáo của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp; báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp.

10. Tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2028.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết, tài liệu phục vụ tổng kết thí điểm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2026; trường hợp phát sinh nhiệm vụ, kinh phí ngoài dự toán thì tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

5. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Chính phủ (để b/c); - Bộ Tư pháp (để b/c); - TTTU, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT.UBND tỉnh PVT; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Đoàn Luật sư tỉnh; - UBND các xã, phường; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Đà, TTTT, - Lưu: VT, NC. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Văn Thịnh |
| --- | --- |